## Sheet1
时间 | 板块 | 功能 | 完成情况
2019-12-05 | 用户管理 | 修改/查看/切换/密码重置
2019-12-06 | 用户管理 | 导入/导出
2019-12-07 | 用户管理/BOM | 导入/BOM列表
2019-12-08 | BOM | BOM导入
2019-12-09 | 库存管理 | 列表
2019-12-10 | 库存管理 | 修改/查看/删除
2019-12-11 | 库存管理 | 导入导出
2019-12-12 | 库存管理 | 导入导出
2019-12-13 | 日志管理 | 列表
2019-12-14 | 日志管理 | 写入/清理
2019-12-15 | 权限控制
2019-12-16 | 权限控制
2019-12-17 | 登陆 | 页面润色
2019-12-18 | UAT测试
2019-12-19 | 部署整理
2019-12-20
2019-12-21
2019-12-22
2019-12-23
2019-12-24
2019-12-25
2019-12-26
2019-12-27
2019-12-28
2019-12-29
2019-12-30
2019-12-31